## Hoja1
Actividad | Descripción | Fecha de inicio | semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4 | semana 5 | semana 6 | semana 7 | semana 8 | semana 9 | semana 10 | semana 11 | semana 12 | semana 13 | semana 14 | semana 15 | semana 16 | semana 17 | semana 18 | semana 19 | semana 20 | semana 21 | semana 22 | semana 23 | semana 24 | semana 25 | semana 26 | semana 27 | semana 28 | semana 29 | semana 30
Realizacion de 3 conexiones de tarjetas manualmente | Se hara las conexiones manualmente con una tarjeta base, sirviendo como guia de las conexiones | 2022-11-04 | semana 2: 2022-11-11
Visitas a los lugares donde se realizara el proyecto | Se reliza visita tecnica en el Proyecto Lantana Real |  | semana 3: 2022-11-15; semana 7: 2022-12-28
Desmontaje del lugar donde se va a realizar el proyecto | Se reliza acompañamiento tecnico, en el desmontje de los motor antiguo |  | semana 1: 2022-11-08; semana 2: 2022-11-12
Pruebas en el laboratorio y alistamiento | Se construye la tarjeta Nidec CT10000, y se realiza alistamiento de cabledo para su instlación |  | semana 3: 2022-11-16; semana 4: 2022-11-26
Borrador de planos de la tarjeta Nidec CT1000 | Se realiza un borrador a mano, el cual sera la guia del diagrama final. | 2022-11-04 | semana 5: 2022-11-30; semana 9: 2022-12-26 | 2023-01-04
Entrega del primer Informe | Se hace la entrega del primer informe, con las descripcion de las tareas realizadas | 2022-11-04 | semana 5: 2022-11-30
Visitas tecnicas y de inspección | Visita tecnica y de inspecion a los proyectos senderos de la sierra y lantana Real. |  | semana 5: 2022-11-30; semana 6: 2022-12-08
Acompañamientos en proyectos | Acompañamientos en los proyectos de modernizacion de Lantana Real y Cosmos 64 |  | semana 6: 2022-12-05; semana 9: 2022-12-30
Entrega de informe | Entrega del segundo informe, con las descripcion de las tareas realizadas |  | semana 6: 2022-12-09; semana 9: 2022-12-28 | Receso de año
Acompañamientos en proyectos | Acompñamiento y alistamiento de insumos para Cosmos 64 | [11 empty] | 2023-01-09 |  | 27//01/2023
Entrega de informe | Entrega del tercer informe, con las descripcion de las tareas realizadas | [11 empty] | 2023-01-09 | 2023-01-17
Acompañamiento en entrega de proyecto | Entrega del proyecto cosmos 64, para la inspeccion y verificación del inspector encargado. | [14 empty] | 2023-02-03
Entrega | Entrega de prototipo del proyecto | [15 empty] | 2023-02-15
Entrega | Entrega de Anexo 1 para revicion | [16 empty] | 2023-02-21
Entrega | Entrega de Anexo 1 | [17 empty] | 2023-02-28
Entrega | Entregra de Diagrama Circuital | [18 empty] | 2023-03-08
Entrega | Presentacion del Anexo 2 para su revición | [19 empty] | 2023-03-14
Revisión | Revicion de entrega de Anexo 2 | [27 empty] | 2023-05-12
Entrega | Anexo 2 | [28 empty] | 2023-05-16
Reunion | Reunion de para la entrega de proyecto final sustentacion del Anexo 1 | [28 empty] | 2023-05-18